## ZEPT 文管平台
分項 | 內容 | 工時（pd） | 金額（NT$）
— | 需求訪談、系統分析、系統設計 | 4 | 24000
A. 基礎系統功能 | 專案初始化、部署骨架、認證/帳號、權限群組後台、前端 shell、AWS 雙重備份 | 7 | 42000
B. 文件管理模組 | 文件 CRUD＋編號＋revise、DCN 批次變更、公告＋文件下載連結、首頁更新資訊 | 10 | 60000 | B 跟 C 可分階段作
C. 工程零組件模組 | 零件 CRUD＋件號生成、標準件流程＋交叉查詢、欄位全存＋顯示設定、建機型頁＋複製零件、BOM＋匯出、EO 單頭多明細＋批次回寫 | 16 | 96000
— | 測試驗收、資料建置支援、上線與教育訓練 | 3 | 18000
| 合計 | 40 | 240000
系統保固(一年) | 保固內容包含 • 原約定功能錯誤修正與非人為異常排除 • 前端版面跑版修正（限支援解析度與主流瀏覽器） • 系統錯誤、連結失效、樣式異常等問題處理 保固期間不包含 • 新增頁面、功能擴充、重構內容 • 自行修改程式碼、資料庫所產生問題
AWS雲端平台費用 | VPS主機+系統快照備份(7天) |  | 500~800 / 月 | 快照價格主要看系統資料容量